Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr DR.273.1.5.2011

W dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Inowrocław reprezentowaną przez:

Tadeusza Kacprzaka  – Wójta Gminy Inowrocław

przy kontrasygnacie 

Mieczysławy Kwiatkowskiej –  Skarbnika Gminy Inowrocław

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 a

………………………………………………………………………………………………………………, zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru w trybie przetargu nieograniczonego oferty wykonawcy zamówienia pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko” została zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) umowa o następującej treści:

§1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko, w sposób i w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym" stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwany dalej „Harmonogramem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą i przepisami prawa oraz uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011 r.

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………….  do dnia ………………………….
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………...…………….….…. 
(słownie: ……………………………….…………………………………………….. złotych) brutto.

2. W kwocie wynagrodzenia zawiera się należność za: 

1) projekt planu w postaci uchwały wraz z rysunkiem planu; 

2) koncepcję zaopatrzenia terenu w energię elektryczną;

3) prognozę wpływu na środowisko ustaleń planu;

4) ekofizjografię terenu objętego planem; 

5) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu; 

6) wniosek na uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolne.

3. W przypadku przerwania prac objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac. Protokół będzie podstawą do rozliczenia należności Wykonawcy.

4. W przypadku zmian prawa lub obowiązujących norm w okresie obowiązywania umowy, wywołujących konieczność zmiany zakresu lub wydłużenia terminu umowy, każda ze stron ma prawo żądać odpowiedniej zmiany zakresu lub wydłużenia terminu umowy oraz wynagrodzenia określonego w umowie, a w przypadku braku zgody drugiej strony na to żądanie, ma prawo odstąpić od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a.

5. Strony ustalają, że oprócz przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiana wysokości wynagrodzenia winna nastąpić w następujących przypadkach:

1) rozszerzenia zakresu prac lub zmiany danych przez Zamawiającego, wpływających na zmianę zamówionego zakresu rzeczowego opracowania, w tym w wyniku uwzględnienia wniosków i uwag innych podmiotów;

2) konieczności wprowadzenia zmian rozszerzających zakres pracy, które wynikną z decyzji jednostek uzgadniających; 

3) zmiany przepisów dotyczących zasad naliczania podatku od towarów i usług.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, Wykonawca przesyła niezwłocznie Zamawiającemu propozycję zmiany wynagrodzenia z uzasadnieniem, w stosunku do której Zamawiający zajmie stanowisko w ciągu 14 dni. 

7. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie etapami na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w drodze polecenia przelewu na podstawie protokołu odbioru pracy i w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury. Etapy prac oraz stawkę procentową wynagrodzenia za każdy z etapów określa Harmonogram.

8. Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane wraz z protokołem odbioru opracowanie (lub jego część) pod względem kompletności i zgodności z umową oraz powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentacji.

§4

1. Za termin rozpoczęcia pracy przyjmuje się termin przekazania Wykonawcy podpisanej umowy.

2. Zamawiający będzie podejmował należące do jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy. 

3. W przypadku zwłoki w podejmowaniu działań przez Zamawiającego lub inne uczestniczące w procedurze planu i niezwiązane z Wykonawcą podmioty termin realizacji danego etapu
i konsekwentnie następnych etapów wydłuża się odpowiednio.

4. Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania pracy i jej poszczególnych etapów
w wypadku, gdy Zamawiający zmieni dane niezbędne do jej wykonania. 

§5

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy dane niezbędne do wykonania prac objętych umową. W szczególności Zamawiający przekaże Wykonawcy podkłady mapowe do sporządzenia planu w skali 1:1000 oraz pozostałe materiały geodezyjne (komplet map ewidencyjnych w skali 1:5000 dla terenu objętego planem, komplet map glebowych dla terenu objętego planem, wypisy z rejestru gruntów dla terenu objętego planem), a także posiadane przez siebie inne materiały niezbędne do wykonania pracy, o której mowa w § 1 (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązujące plany miejscowe, kopie uchwał o przystąpieniu do planu lub zmiany planu, wykaz i kopie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykaz i kopie pozwoleń na budowę dla terenów objętych planem) w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia pracy, a pozostałe materiały wiążące się z realizacją zamówienia będzie przekazywał sukcesywnie, w terminach uzgadnianych roboczo. 

§6

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar mownych:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
b) za wynikłą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu pracy określonej w umowie - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, a gdyby zwłoka przekraczała 60 dni – w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż te, o których mowa w pkt. 5 lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego a za spowodowanie opóźnienia lub przerwy w wykonaniu;

3) W przypadku zwłoki w płatności faktury przejściowej Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe; 

4) Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody;

5) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu takich okoliczności;

6) W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacji określonej w pkt 5, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

§7

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji:

1) W zakresie utrwalania i powielania opracowania - wytwarzanie oraz powielanie określoną technika egzemplarzy opracowania, w tym: technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką elektroniczną;

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozporządzanie na rzecz osób trzecich pod jakimkolwiek tytułem;

3) W zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mięć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz telewizji, a także wystawianie go na wystawach, pokazach, konferencjach, spotkaniach

 nastąpi w dniu zapłaty wynagrodzenia za pracę, o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć pracę, o której mowa w § 1 ust. 1, przed wszelkimi działaniami godzącymi w autorskie dobra osobiste twórców i bezpośrednio przed nimi odpowiada za naruszenie tych dóbr.

§8

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu cywilnego;

2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 

3) ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i dwa egzemplarze Wykonawca.

       ZAMAWIAJĄCY
                                  

          WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK 

DO UMOWY NR DR.273.1.5.2011
z dnia ………….. 2011 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY NA OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY INOWROCŁAW W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI SŁOŃSKO

	Etap 1. Prace wstępne – zebranie materiałów wyjściowych i opracowanie koncepcji projektu planu
1) uzyskanie od Zamawiającego podkładów mapowych do sporządzenia planu w skali 1:1000 oraz pozostałych materiałów geodezyjnych (komplet map ewidencyjnych w skali 1:5000 dla terenu objętego planem, komplet map glebowych dla terenu objętego planem, wypisy z rejestru gruntów dla terenu objętego planem), a także innych materiałów niezbędnych do wykonania pracy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązujące plany miejscowe, kopie uchwał o przystąpieniu do planu lub zmiany planu, wykaz i kopie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykaz i kopie pozwoleń na budowę dla terenów objętych planem)
2) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia;

3) opracowanie projektu zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu wraz
z rozdzielnikiem;

4) ustalenie szczegółowego zakresu prac;

5) ocena istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego;

6) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan;
7) analiza wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia;
8) opracowanie koncepcji planu (do dwóch wariantów) w wersji cyfrowej lub w postaci wydruku na papierze.
Termin: 6 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej umowy
Koszt: 10%

	Etap 2. Opracowanie projektu planu
1) prezentacja koncepcji planu władzom gminy;

2) opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag władz gminy;

3) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko;

4) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;

5) analiza potrzeby opracowania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych;

6) opracowanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;

7) opracowanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;

8) przedstawienie Zamawiającemu opracowań w wersji cyfrowej lub w postaci wydruku na papierze do akceptacji.
Termin: 6 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej akceptacji planu z ewentualnymi zaleceniami
Koszt: 20%


	Etap 3. Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień
1) przygotowanie projektu planu i innych wykonanych wcześniej materiałów, wiążących się z projektem planu do prezentacji na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej;

2) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko;

3) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko;

4) przygotowanie matryc projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzania kopii załączanych do wystąpień o opinie i uzgodnienia;

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej;

6) opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach;

7) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach, w sposób ustalony z władzami gminy.
Termin: 4 tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub decyzji w sprawie wystąpienia o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów chronionych
Koszt: 20%


	Etap 4. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających  z rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

1) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia;

2) udział w posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia uwag, wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu;

3) prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu planu;

4) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; 

5) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag.
Termin: 3 tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy ostatniej uwagi lub wniosku złożonego w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu
Koszt: 10%


	Etap 5. Przygotowanie projektu planu i prognozy do uchwalenia
1) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko;
2) przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag;
3) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium,
4) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
5) przygotowanie matryc projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzania kopii załączanych do wystąpień o ponowne uzgodnienie;
6) opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach;
7) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w uzasadnionych prawnie stanowiskach podmiotów uzgadniających, w sposób ustalony z władzami gminy;
8) przygotowanie projektu planu w wersji cyfrowej i w postaci wydruku na papierze do przedstawienia Radzie Gminy Inowrocław w celu uchwalenia;
9) przygotowanie pisemnej informacji w jaki sposób w projekcie planu zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, uzyskane opinie dotyczące zagadnień ochrony środowiska oraz zgłoszone wnioski i uwagi.
Termin: 3 tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy ostatniego ponowionego uzgodnienia do projektu planu lub zawiadomienia o braku potrzeby ponawiania uzgodnień
Koszt: 30%


	Etap 6. Czynności wykonywane po uchwaleniu planu

1) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia informujących o przyjęciu uchwały;
2) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych;

3) przygotowanie wystąpienia do wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały rady gminy wraz z załącznikami, przygotowanie planu do publikacji.
Termin: 7 dni od dnia uchwalenia planu
Koszt: 10%



       ZAMAWIAJĄCY
                                            


WYKONAWCA


